## 辽宁大学校外公开招标流程图

| 委托方（辽宁大学） |  |  |  | 招标公司（中介机构） |  |  | 投标人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发出招标采购指令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准备技术规范和图纸，履行项目审批手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确定招标方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认招标文件，并将有关信息返回给招标公司 |  |  |  | 编制工程量清单及招标文件，在指定媒体上发布招标公告（报名时间至少5个工作日） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出售招标文件（至少为20天） |  |  |  |  |
| 学校组织考察 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织现场勘查、标前会、 发招标文件补遗(如需要，距开标至少15天) |  |  | 准备投标文件 |  |
| 参加开标会 |  |  |  | 组织开标（在招标公司或行政审批大厅的评标室内进行） |  |  | 递交投标文件 派代表参加开标会 |  |
| 在辽宁省招标专家库内随机抽取评标专家，组建评标委员会评标，如果需要对投标人进行询标，确定中标单位，编写评标报告 |  |  |  |  |  |  | 如评标委员会要求，参加评标委员会询标会 |  |
| 确认评标结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中标候选人公示3个工作日，中标结果公示1个工作日 (市招标办存招标资料10天) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 交纳市场交易费（中标金额的1.2‰，甲乙方各承担一半）。 工程类项目交纳社保费（中标金额的3.07%，甲方承担） 发中标通知，准备合同文件 |  |  | 做好签署合同文件的准备工作 |  |
| 提供履约保证金（中标金额的10%）并签署合同文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |